## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA SEMA - PREDIO VERDE RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT | SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: Horista: 107,58% Mensalista: 66,49%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 674307.12 | 6.744%
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 224267.83 | 2.243%
3 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 350832.13 | 3.509%
4 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  | 198705.45 | 1.987%
4.1 | DIVISÃO DE TAPUMES PARA EXECUÇÃO DA REFORMA |  |  |  |  | 21348.36 | 0.2135%
4.2 | TAPUMES EXTERNOS |  |  |  |  | 49260.64 | 0.4927%
4.3 | ANDAIMES INTERNOS |  |  |  |  | 128096.45 | 1.281%
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 16575.09 | 0.1658%
6 | ESTRUTURA METALICA DO BRISE |  |  |  |  | 524251.9 | 5.243%
6.1 | ESTRUTURA BRISE |  |  |  |  | 317515.28 | 3.176%
6.2 | PASSARELA |  |  |  |  | 206736.62 | 2.068%
7 | REVESTIMENTOS CERAMICOS |  |  |  |  | 606510.87 | 6.066%
8 | FECHAMENTOS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 198574.12 | 1.986%
9 | LAJES |  |  |  |  | 13243.49 | 0.1325%
11 | FORROS DE GESSO |  |  |  |  | 466455.12 | 4.665%
12 | PINTURA |  |  |  |  | 794496.04 | 7.946%
12.1 | PINTURAS INTERNAS |  |  |  |  | 70263.65 | 0.7027%
12.2 | PINTURAS EXTERNAS |  |  |  |  | 724232.39 | 7.243%
13 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 95097.2 | 0.9511%
13.1 | PORTAS |  |  |  |  | 53937.62 | 0.5394%
13.2 | JANELAS/DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 41159.58 | 0.4116%
14 | INCENDIO |  |  |  |  | 82962.72 | 0.8297%
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 74122.7 | 0.7413%
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 1082721.76 | 10.83%
16.1 | ELETROCALHA |  |  |  |  | 77240.45 | 0.7725%
16.2 | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 142134.65 | 1.422%
16.3 | FIAÇÃO |  |  |  |  | 580864.88 | 5.809%
16.4 | DISPOSITIVO ELETRICOS EBUTIDOS |  |  |  |  | 105168.79 | 1.052%
16.5 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 14106.78 | 0.1411%
16.6 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 41609.78 | 0.4162%
16.7 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 121596.43 | 1.216%
19 | INSTALAÇOES ELETRICAS - ALARME DE INCENDIO |  |  |  |  | 6521.94 | 0.06523%
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 1093354.97 | 10.93%
20.1 | ELETROCALHA |  |  |  |  | 33741.13 | 0.3375%
20.2 | ELETRODUTO |  |  |  |  | 28388.31 | 0.2839%
20.3 | DISPOSITIVOS DE REDE DE CABEAMENTO |  |  |  |  | 103899.22 | 1.039%
20.4 | EQUIPAMENTOS DE CABEAMENTO |  |  |  |  | 196744.89 | 1.968%
20.5 | CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  |  | 730581.42 | 7.307%
21 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2004215.73 | 20.04%
21.1 | DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 146637.82 | 1.467%
21.2 | UNIDADES EVAPORADORAS |  |  |  |  | 791894.08 | 7.92%
21.3 | CONDENSADORAS |  |  |  |  | 939940.19 | 9.401%
21.4 | REDE DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  | 109110.3 | 1.091%
21.5 | DRENOS DAS EVAPORADORAS |  |  |  |  | 16633.34 | 0.1664%
22 | SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 56375.15 | 0.5638%
23 | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 1435100.63 | 14.35%
|  |  |  | Total sem BDI | 8273419.05
|  |  |  | Total do BDI | 1725272.91
|  |  |  | Total Geral | 9998691.96
_______________________________________________________________ Délcio Mueller Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA (2)
OBRA:
LOCAL:
| DATA: | 2024-02-02
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | 180 DIAS | % | 210 DIAS | % | 240 DIAS | % | 270 DIAS | % | 300 DIAS | % | 330 DIAS | % | 360 DIAS | % | TOTAL | %
1 | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 31759.8654 | 4.71 | 32528.5755 | 4.824 | 45670.8212 | 6.773 | 21146.2713 | 3.136 | 62643.1314 | 9.29 | 110761.6875 | 16.426 | 107120.4291 | 15.886 | 60883.1899 | 9.029 | 61038.2805 | 9.052 | 72373.3832 | 10.733 | 45522.4737 | 6.751 | 22859.0114 | 3.39 | 674307.12 | 6.7392 | 100
1 | 2.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 224267.83 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 224267.83 | 2.2414 | 100
1 | 3.0 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0 |  | 187980.795 | 50 | 187980.795 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 375961.59 | 3.7575 | 100
1 | 4.0 | SERVIÇOS AUXILIARES | 198705.45 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 198705.45 | 1.9859 | 100
1 | 5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 16575.09 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16575.09 | 0.16566 | 100
1 | 6.0 | ESTRUTURA METALICA DO BRISE | 0 |  | 262125.95 | 50 | 262125.95 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 524251.9 | 5.2395 | 100
1 | 7.0 | REVESTIMENTOS CERAMICOS | 0 |  | 0 |  | 181953.261 | 30 | 212278.8045 | 35 | 212278.8045 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 606510.87 | 6.0616 | 100
1 | 8.0 | FECHAMENTOS E VEDAÇÕES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59572.236 | 30 | 69500.942 | 35 | 69500.942 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 198574.12 | 1.9846 | 100
1 | 9.0 | LAJES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13243.49 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13243.49 | 0.13236 | 100
1 | 10.0 | FORROS DE GESSO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 116613.78 | 25 | 116613.78 | 25 | 116613.78 | 25 | 116613.78 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 466455.12 | 4.6619 | 100
1 | 11.0 | PINTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 156838.254 | 20 | 313676.508 | 40 | 313676.508 | 40 | 0 |  | 784191.27 | 7.8374 | 100
1 | 12.0 | ESQUADRIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19019.44 | 20 | 38038.88 | 40 | 38038.88 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95097.2 | 0.95043 | 100
1 | 13.0 | INCENDIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20740.68 | 25 | 20740.68 | 25 | 20740.68 | 25 | 20740.68 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82962.72 | 0.82915 | 100
1 | 14.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37061.35 | 50 | 37061.35 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74122.7 | 0.7408 | 100
1 | 15.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - BAIXA TENSÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 214825.858 | 20 | 429651.716 | 40 | 429651.716 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1074129.29 | 10.7351 | 100
1 | 16.0 | INSTALAÇOES ELETRICAS - ALARME DE INCENDIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1026.336 | 20 | 2052.672 | 40 | 2052.672 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5131.68 | 0.051287 | 100
1 | 17.0 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 218670.994 | 20 | 437341.988 | 40 | 437341.988 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1093354.97 | 10.9273 | 100
1 | 18.0 | CLIMATIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400843.146 | 20 | 400843.146 | 20 | 400843.146 | 20 | 400843.146 | 20 | 400843.146 | 20 | 0 |  | 0 |  | 2004215.73 | 20.0307 | 100
1 | 19.0 | SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA DE OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29287.6 | 50 | 29287.6 | 50 | 58575.2 | 0.58542 | 100
1 | 20.0 | SUBESTAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 287020.126 | 20 | 287020.126 | 20 | 287020.126 | 20 | 287020.126 | 20 | 287020.126 | 20 | 1435100.63 | 14.3428 | 100
| VALOR TOTAL |  | 471308.2354 | 4.7104 | 482635.3205 | 4.8236 | 677730.8272 | 6.7734 | 313737.9918 | 3.1356 | 929544.0159 | 9.2901 | 1643587.4015 | 16.4265 | 1589464.6411 | 15.8855 | 903399.1219 | 9.0288 | 905739.8065 | 9.0522 | 1073913.1632 | 10.733 | 675506.7077 | 6.7512 | 339166.7374 | 3.3897 | 10005733.97 | 100
| VALOR ACUMULADO |  | 471308.2354 | 4.7104 | 953943.5558 | 9.534 | 1631674.3831 | 16.3074 | 1945412.3748 | 19.443 | 2874956.3908 | 28.7331 | 4518543.7923 | 45.1595 | 6108008.4334 | 61.0451 | 7011407.5553 | 70.0739 | 7917147.3618 | 79.1261 | 8991060.525 | 89.8591 | 9666567.2326 | 96.6103 | 10005733.97 | 100 | 10005733.97 | 100